## Hoja1
CALIFICADORA: | LAURA PULIDO DIAZ |  | INTEGRANTES: SCRUM MASTER: Marlon David Pacheco Villarraga DEVELOPER: Henry Alberto Martinez Sandoval DEVELOPER: Jonathan Steven Cucaita Rojas
Fecha | Hora de inico | Hora de finalizacion | Temas tratados | Asistentes
2021-09-11 | 7:30pm | 8:00pm | Con integración y generación de la forma de trabajo scrum, se realizó votación de nombre de equipo y roles de trabajo. Trabajo en clase | Henry Alberto Martinez Sandoval Jonathan Steven Cucaita Rojas
2021-09-12 | 7:15pm | 8:15pm | En encuentro simultaneo los dos developers, realizan el posteo de la actividad index.html, a github, posterior a ello se realiza la primera versión en consecuencia a su modificación para culminar el sprint 1 de la actividad de la semana 1. | Rogers Garcia Mora Jonathan Steven Cucaita Rojas
2021-09-18 | 8:10pm | 9:10pm | Se realiza el ingreso del nuevo integrante, marlon david pachecho villarraga al grupo sala 9. Quedando como scrum master, realizada nueva votación interna. Se realiza la identificación del sprint 2, se realiza codificación site de acuerdo a la clase del día, para sprint número 2, de acuerdo a la semana 2. también se comparte el conocimiento de las etiquetas. Check, select, submit, reset. | Henry Alberto Martinez Sandoval Jonathan Steven Cucaita Rojas Marlon David Pacheco Villarraga
2021-09-22 | 7:50pm | 8:10PM | Se realiza verificacion del diagrama de clases de clases, queda pendiente la realizacion del diagrama E-R y quedo asignado el diagrama de casos de uso a Henry Martinez, se cambiar elformato del acta quedando aprobado por los integrantes, proxima reunion viernes 24 de Septiembre. | Marlon David Pacheco Jonathan Steven Cucaita Rojas
2021-09-28 | 8:00pm | 10:40pm | Se realiza muestra de codificacion para Sripnt 3, se unifican ideas y se complementa el desarrollo y el cargue de la URL en la plataforma de mision TIC. Uso de CSS y boostrap. | Marlon David Pacheco Jonathan Steven Cucaita Rojas
LABSOFT